Администрация

Дубровинского сельсовета

Усть-Таркского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п.Октябрьский

от 27.05.2013 г.                                                                              №  37

Об утверждении мероприятий по разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Дубровинского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2007 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и руководствуясь Уставом Дубровинского сельсовета, постановляю:

- Утвердить Положение о порядке разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Дубровинского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области (приложение 1).

- Утвердить график разработки и утверждения схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Дубровинского сельсовета, в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством (приложение 2).

- Утвердить состав рабочей группы по разработке схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Дубровинского сельсовета (далее рабочая группа, приложение  3).

Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации Дубровинского сельсовета  http://dubrovinskiy.ru

- Предоставить копию данного постановления и информацию об утвержденных в соответствии с графиком схемах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Усть-Таркского района Новосибирской области.

- Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Дубровинского сельсовета

Усть-Таркского района

Новосибирской области:                                           Е.Д.Беляев

Приложение 1

к  постановлению

администрации Дубровинского

сельсовета от 27.05.2013 г. № 37

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке разработки и утверждения схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Дубровинского сельсовета

Усть-Таркского района Новосибирской области

1.Настоящее Положение «О порядке разработки и утверждения схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Дубровинского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области» (далее  – Порядок) разработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2007 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

2. Проект схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения разрабатывается органами местного самоуправления поселений и юридическими лицами.

В разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения могут участвовать теплоснабжающие и водоснабжающие организации.

3.Схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения разрабатывается на  основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

4.Схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения разрабатывается на  срок не менее 15 лет с соблюдением следующих принципов:

а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; и потребления тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения с учетом требований, установленных федеральными законами;

в) соблюдение баланса экономических интересов ресурсоснабжающих организаций и интересов потребителей;

г) минимизация затрат на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение в расчете на единицу коммунального ресурса для потребителей в долгосрочной перспективе;

д) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

е) согласование схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

5. Администрация Дубровинского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области (далее - Администрация поселения) в течение трех календарных дней с даты принятия решения о начале разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения размещает на официальном сайте администрации Дубровинского сельсовета (далее - официальный сайт) уведомление о начале разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и информацию о порядке предоставления сведений, предусмотренных пунктом 10 требований к схемам теплоснабжения,  утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.02.12 г. № 154.

6.Юридическое лицо, приступившее к разработке проекта схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, направляет в Администрацию поселения уведомление о начале разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и  водоотведения. Администрация поселения размещает на официальном сайте указанное уведомление в течение трех календарных дней от даты его поступления.

7.Администрация поселения предоставляет разработчикам схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по их запросам в течение 14 календарных дней от даты получения запроса сведения, предусмотренные пунктом 10 требований к схемам теплоснабжения, утвержденный постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154».

8.Рассмотрение и утверждение проекта схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения осуществляется Главой Дубровинского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области.

9.Схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в течение 15 календарных дней от даты её утверждения подлежат размещению в полном  объеме на официальном сайте, за исключением сведений, составляющих  государственную тайну, и электронной модели схем.

Сведения о размещении схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на официальном сайте, опубликовывается Администрацией поселения в  Бюллетене местного самоуправления.

Приложение  2

к постановлению

администрации Дубровинского

сельсовета от 27.05.2013 г. № 37

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДУБРОВИНСКОГО сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание (исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие постановления о создании рабочей группы и о начале разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. | До 27.05.2013г | Беляев Е.Д. |
| 2 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | 29.05.2013- 31.05.2013 | В течение 3 дней после п.1 (Рабочая группа) |
| 3 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 31.05.2013г - 13.06.2013 г. | (Рабочая группа) |
| 4 | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 31.05.2013 г. - 15.07.2013 г. | (Рабочая группа) |
| 5 | Размещение проекта схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте. | - 25.07.2013 | В течение 15 дней (Рабочая группа) |
| 6 | Обсуждение проекта схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается па официальном сайте) | С момента размещения до 31.08.2013 г. | Не менее 30 дней |
| 7 | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний |  | Не более 15 дней (Рабочая группа) |
| 8 | Публичные слушания по проекту схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Дата, определенная в п.9 | Определить конкретную дату по п.9 (Рабочая группа) |
| 9 | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | До 14.10.2013 г. | Не более 60 дней (Рабочая группа) |
| 10 | Принятие постановления Главы администрации об утверждении схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. | В течении 7 дней после выполнения н.11 |  |
| 11 | Размещение утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте. | В течении 7 дней после принятия решения об утверждении схем | (Рабочая группа) |

Приложение 3

к  постановлению

администрации Дубровинского

сельсовета от 27.05.2013 г. № 37

# Состав 
рабочей группы по разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Дубровинского сельсовета Усть-Таркского района Новосибирской области

| # Руководитель рабочей группы: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Беляев Е.Д. | Глава Дубровинского сельсовета |  |
| # Секретарь рабочей группы: |  |  |
| Притчина С.А. | заместитель главы администрации Дубровинского сельсовета |  |
| # Члены рабочей группы: |  |  |
| Мишин Ю.Н. | Директор МУП " Дубровинское ЖКХ" |  |
| Баляхина О.А. Шилов А.А. | Гл.бухгалтер МУП " Дубровинское ЖКХ" Прораб ЗАО " Дубровинское" |  |